## Página1
Problema | Situação | Chamado |  | Estimativa (h) | Ordem de execução | Corrigido | Falta testar | Reprovado
Arrastei a captura de tela (compartilhamento de tela), e ficou carregando a tela e não foi, tive que sair e abrir a edição novamente. | Contornado | Na verdade, se isso for feito na edição de webconferência, perderá sincronia de áudio/vídeo. Recurso desabilitado por enquanto. Necessário estudar uma forma de fazer isso. |  | 0 |  | 0 | 1
Quando pretendo arrastar um compartilhamento de tela suponhamos de 4 minutos para 2 minutos, mas em 2 minutos possui o quadro branco, como deve ficar essa visualização? (Estudar maneiras). | Contornado | Funcionalidade desabilitada por enquanto. Ver problema de arrastar captura de tela acima |  | 0 |  | 0 | 1
Ao realizar corte na gravação, apresenta erro, e o corte não é realizado. Erro apresenta ao realizar corte do compartilhamento, via "Cortar captura de tela", pois cortando via "Corte", no botão abaixo, funciona corretamente. | Contornado | Desabilitado corte de timeline individual |  |  |  | 0 | 1
Não está subindo mídia, carrega barra de upload, mas o arquivo não sobe. | Contornado | Desabilitado |  |  |  | 0 | 1
Ao clicar na opção câmera, nada acontece. | Contornado | Funcionalidade desabilitada na edição de webconferência |  |  |  | 0 | 1
Quando eu pulo para uma parte que possui quadro branco, primeiramente apresenta bugado, com largura bem grande, por uns 2 segundos e depois normaliza. | Falta corrigir |  |  |  | 5 | 0
Ao realizar uma gravação na ferramenta de autoria, ao realizar o upload do mesmo apresenta erro 500 no console e a mensagem "COULD NOT COMPLETE OPERATION" | Falta corrigir | Parece não interferir na edição de webconferência |  |  | 47 | 0
A bolinha do marcador da reprodução parece estar cortada a parte de baixo. | Falta corrigir | Adiar (não impede liberação) |  |  | 48 | 0
Ajustar layout, as faixas abaixo não precisam ser tão grandes, assim acaba deixando a gravação pequena, e a gravação deve ter uma boa visibilidade. | Falta corrigir | Adiar (não impede liberação) |  |  | 49 | 0
Adicionar idioma espanhol | Falta corrigir | Adiar (não impede liberação) |  |  | 50 | 0
Está reproduzindo e a barrinha não está acompanhando (barrinha vermelha) | Falta corrigir
Ao adicionar a legenda, ao abrir o campo de idioma, o mesmo abre abaixo a direita, acredito que abaixo ficaria melhor. | Falta corrigir
Token expira após manter a gravação aberta por muito tempo. Não apaarece nenhuma mensagem. Apenas fica mostrando o spinner | Falta corrigir
Cortei a gravação de 00:00 até 00:09 e ao reproduzir a gravação a câmera apresenta desabilitada e o áudio não apresenta, como se não tivesse cortado aquele tempo, mas ao mesmo tempo o mesmo não apresenta. | Falta corrigir
Cortei tanto a gravação que chegou um ponto que a câmera do usuário Lector Suporte apresentou 3 vezes | Corrigido
Cortes não devem ser feitos nas mídias. Devem ser somente virtuais. Necessário pré-carregar mídias em timestamps diferentes para reprodução sem pausas. | Corrigido |  |  | 4
Deveria ter 3 participantes na gravação, mas apresenta apenas 2. Problema ocorre porque a câmera do participante ficou salva como vídeo. | Corrigido
Verificar cortes feitos nas trilhas de desenhos e eventos de webconferência. Não foi implementado tratamento especial. Provavelmente será necessário acumular sequencialmente todos os eventos ocorridos dentro da região do corte. | Corrigido |  |  | 4 |  | 1 | 1
Ao abrir a gravação pela primeira vez, a parte de baixo, onde fica a parte de seleção do período do corte abre bem grande, tendo que ajustar o tamanho, acredito que se diminuir esse tamanho, fica melhor. | Corrigido |  | Testei e ao abrir a gravação pela priemira vez a aba apresenta do mesmo tamanho
Cortei a gravação do 00:00 até o 00:19 e durante esse período eu ativo o quadro branco e utilizo as ferramentas, e após o corte na gravação não apresenta mais o quadro branco, apenas vejo as câmeras e escuto eu falando que estou utilizando as ferramentas. | Corrigido |  | Testado, Ok
Cortei a gravação de 00:00 até 00:47 e removeu tudo, nem o campo a esquerda escrito Evento está apresentando. O tempo da gravação acima está correto, consta 00:04:39, ao colocar a gravação para reproduzir, reproduz a gravação (mas está sem áudio). | Falta corrigir |  | Testado, OK
Cortei uma parte da gravação onde possuía compartilhamento de tela e acabou removendo o compartilhamento inteiro. Exemplo: O compartilhamento começa dos 2 minutos até 2:40 e eu removi dos 2 minutos até 2:15, do 2:15 até 2:40 o compartilhamento não consta, apresenta apenas as câmeras e o áudio (áudio do momento do compartilhamento). Também notei que a minha câmera apresenta desabilitada, mas estava habilitada (eu estava compartilhando). | Falta corrigir |  | Testado, OK
Se eu navego no tempo com essa barra abaixo, o fundo branco do quadro não apresenta. | Falta corrigir |  | Testado, OK
Logo após fazer um corte em uma área que possui vídeo, a reprodução da gravação trava ao tentar carregar o novo vídeo. Provavelmente porque o vídeo foi cortado e precisa ser enviado ao S3 antes de ser reproduzido. | Falta corrigir |  | Testado, OK
Possui alguns problemas ao dar seek: -Clico para parar a reprodução e a mesma continua. -Clico para reproduzir e o mesmo não reproduz. | Falta corrigir |  | Testado, OK
Momento da gravação a câmera deveria estar habilitada, mas apresenta desabilitada, o problema ocorre após retirar o quadro branco (problema apresenta ao abrir a gravação para edição e reproduzir a mesma) | Falta corrigir | Testar novamente. Pode ter sido corrigido com a unificação dos capítulos | Testado, OK | 4 | 4 | 1 | 1
É para estar reproduzindo, mas não está. Antes o problema era quando parava a reprodução e o mesmo continuava, agora é quando dou play e o mesmo não reproduz. | Corrigido | Se pausar e der seek várias vezes, volta a acontecer | Testado, OK | 4 |  | 1 | 0 | 1
Câmera ficou meio borrada em alguns momentos, notei isso em mais de uma gravação, ao abrir para edição. | Corrigido | Remover separação física de capítulos Bug já existente e se deve à forma de armazenamento dos quadros h264 | Testado, OK |  | 3 | 1 | 1
Gravação possui um atraso de uns 3 segundos, nesse momento eu falo que vou tirar o quadro branco, mas ainda está presentando o módulo 3, falta apresentar o módulo 4 e 5 e então o quadro branco sair. | Corrigido | Remover separação física de capítulos Os tempos batem exatamente iguais aos que foram gravados. Provavelmente é um bug que existe no sistema de gravação atual. Abrir a gravação no studio antigo para confirmar o problema | Testado, Ok |  | 2 | 1 | 1
E período da legenda está incorreto, selecionei de 53 segundos até 1:04 e aqui está até 1:64. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 1
A legenda não apresenta quando possui quadro branco. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 1
ListObjects no S3 é muito lento. Chamada é feita várias vezes durante a conversão. Alterar para que aconteça somente uma vez e traga a listagem completa. Alterar chamadas de listagem para consultar a lista em memória. | Corrigido |  | Testado, OK | 2 |  | 1 | 0 | 0
Não está apresentando a barra de rolagem abaixo, só apresenta quando altero o tamanho. | Corrigido |  | Testado, OK |  | 1 | 0
Implementar ferramenta Texto | Corrigido |  | Testado, OK | 3 |  | 1 | 1
Ocorreu um bug com a Mônica que não apareceram os desenhos no slide. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 1
Novamente utilizei as ferramentas de desenho na gravação mas ao abrir para reproduzir os mesmos não constam, aguardei um tempo, sai da gravação, voltei, mas mesmo assim não vai. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 1
URGENTE!!! Variáveis de ambiente studio-service! | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 0
Não há implementação para o recurso borracha | Corrigido |  | Testado, OK | 3 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Lápis | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Retângulo | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Elipse | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Ímã | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Laser | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Marcador | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Desfazer | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Implementar conversão da ferramenta Limpar | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0 | 1
Na webconferência eu utilizei todas as ferramentas de desenho, mas ao abrir a gravação para edição na ferramenta de autoria, apresenta apenas a funcionalidade linha, na gravação eu falo qual a funcionalidade estou utilizando o momento, mas apenas a linha apresenta. Na gravaçaõ, por exemplo, era para ter desenho com linha, lápis, retângulo, circulo, mas apresenta apenas a linha. Gravação: 06/10/2023 Dev | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 0 | 1
Módulos ficam carregando e gravação não abre | Corrigido | Feitas diversas correções no conversor. Testar novamente | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Quadro branco não consta na gravação, e ao assistir essa parte, o quadro branco não apresenta, e quando clico sobre o tempo (tempo que deve apresentar o quadro branco), buga, a câmera apresenta desabilitada, e a gravação volta a reproduzir do início | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Slide sobrepondo botão de remover. | Corrigido |  | Testado, OK, Apresenta apenas uma edição (Evento) |  |  | 1 | 0
Na aba de gravações, que é a parte onde abre, ao abrir a ferramneta do editar, o slide está cortado embaixo. | Corrigido |  | Testado, OK | 2 |  | 1 | 0
Não carregou os módulos do sistema, aguardei um tempo e não carregou, onde acabou não carregando as funcionalidades (Problema de conversão) | Corrigido | Sugestão: implementar tratamento de erros exibindo mensagem para entrar em contato com o suporte. Provavelmente foi utilizada alguma funcionalidade não implementada | Testado, OK | 3 |  | 1 | 0
Fui passando a gravação, e um momento sobrepôs o outro, onde uma câmera ficou sobre a outra, a de cima é gravação de um período e a de baixo de outro período. Também notei que o áudio não acompanha o vídeo. | Corrigido | Feitas correções no seek. Testar novamente | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Estou utilizando o compartilhamento de tela, mas o mesmo não consta no vídeo. | Corrigido | Feitas correções no seek. Testar novamente | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Não possui quadro branco na gravação, mas na barra apresenta como se tivesse o conteúdo quadro branco, apresenta do começo da gravação até o final. | Corrigido |  | Testado, OK, Apresenta apenas uma edição (Evento) |  |  | 1 | 0
Ao ajustar o tamanho das barras de edição abaixo, acaba quebrando embaixo, ficando com uma barra em preto. | Corrigido |  | Testado, Ok | 4 |  | 1 | 0
Ao arrastar o seletor de área de corte, quando arrasto o da direita, o da esquerda buga. | Corrigido |  | Testado, OK | 2 |  | 1 | 0
Não é possível adicionar legenda, apresenta erro 500. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Ao remover um capítulo, apresenta mensagem de erro "Não foi possível executar o comando", mas o mesmo é sim removido. | Corrigido |  | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Webconferência exibir todos os conteúdos numa timeline só | Corrigido | Mantive timeline de legendas visível | Testado, OK |  |  | 1 | 0
Parei a reprodução, mas a mesma continua | Corrigido | Tive impressão que aconteceu ao pausar logo após ter dado seek | Testado, Ok | 2 |  | 1 | 0
Na gravação 06/10/2023 Dev, aos 48s são lançados 2 eventos simultâneos de mudança para quadro branco fazendo a reprodução travar. Mas parece ter relação com arquivo de vídeo de webcam faltando | Corrigido | Além do arquivo faltando (na verdade o conversor gerava incorretamente o nome) havia um outro bug na interface devido ao esquema de entrada e saída de participantes na webconferência. Solução feita é somente paliativa. Necessário encontrar outra forma de contornar. Talvez fazendo merge dos eventos de entrada e saída de participante com os inícios e fim dos arquivos de vídeo (que normalmente não coincidem) | Testado, OK | 2 |  | 1 | 0
Se der seek a partir de um momento com legenda para um momento sem legenda, a legenda não some | Corrigido |  | Testado, OK | 1 |  | 1 | 0
Um dos slides não apresenta imagem, Problema ocorre com slides que são subidos na webconferência, quando eu subo slides no geranciador de slides | Corrigido |  | Testado, Ok | 1 |  | 1 | 0
Possui um atraso no áudio, atraso de 1 segundo. | Corrigido |  | Testado, Ok |  |  | 1 | 0